


НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Д н і п р о п е т р о в с ь к а   о б л а с т ь

	



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

[bookmark: _GoBack]20.01.2021                                   м. Нікополь                              № 26-р


Про затвердження Плану реалізації 
партиципаторного бюджетування
у м.Нікополі на 2021 рік


	На виконання рішення міської ради від 23.12.2020 № 65-2/VІІІ                       «Про затвердження міської програми «Партиципаторне бюджетування у                         м. Нікополь на 2021-2025 роки», з метою організації конкурсу партиципаторного бюджетування у 2021 році, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити План реалізації партиципаторного бюджетування у м.Нікополі на 2021 рік згідно з додатком.
2. Виконавцям Плану реалізації партиципаторного бюджетування забезпечити належне його виконання.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників  міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних повноважень.



Міський голова                                                                		О.І.Саюк
	







Додаток  
до розпорядження міського голови
від 20.01.2021 № 26-р


ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ
у м. Нікополі на 2021 рік

	Завдання та заходи програми ПБ
	Дати
	Відповідальні виконавці

	ІНФОРМАЦІЙНА ТА ПРОМОЦІЙНА КАМПАНІЯ

	Підготовча робота на сайті НМР: 
Розміщення  умов конкурсу та бланків подання проєктів.
Актуалізація Банеру на 2021 рік «Бюджет участі» (спільно з фондом «Східна Європа»)
	до 28 січня
	Ткаченко О.В. 
Рязанова К.В.

	Виготовлення друкованої продукції для конкурсу
	до 28 січня
	Рязанова К.В.

	Інформування про конкурс в ЗМІ, на сайті, у закладах культури, у пунктах для голосування, в соціальній мережі Facebook
	з 25 січня
	Ткачук А.В. Ткаченко О.В. Дударчук Н.Н. Мамонтова Т.В.

	Проведення навчання для залучених у процес реалізації партиципаторного бюджетування осіб 
	до 29 січня
	Дударчук Н.Н.

	Відпрацювання питання голосування через термінали самообслуговування КБ ПриватБанк
	До 10 лютого
	Дударчук Н.Н.


	
ПОДАННЯ ПРОЄКТІВ

	Подання проєктів авторами:
- електронною поштою (із сканкопією паспорту);
- особисто автором у паперовому вигляді (до виконкому)
	01 лютого -                  01 березня
(включно)
	Дударчук Н.Н.
Козоріз І.П.
Кондратова С.С.

	Надання консультацій громадянам по оформленню кошторису проєкту 
	06, 13, 20, 27 лютого  
по суботам)
	Зінченко В.О.

	Проведення консультацій з мешканцями міста щодо умов конкурсу (у виконкомі, в закладах культури)
	з 1 лютого відповідно графіку роботи закладів
	Козоріз І.П.
Яницька А.А.
Мамонтова Т.В., відповідальні 
закладів культури 

	ПЕРЕВІРКА ПРОЄКТІВ

	Попередня перевірка проєктів, робота з авторами. Підготовка сканованих копій проєктів для показу на засіданні експертної групи
	2-5 березня 
	Дударчук Н.Н. 

	Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування  по розподілу проєктів за напрямками 
	9-10 березня
	Давидко О.М.

	Перевірка проєктів розпорядниками із заповненням  картки аналізу проєкту. Доопрацювання проєктів (в разі                             необхідності)
	11-17 березня
	Розпорядники бюджетних коштів

	Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування по відбору проєктів на голосування
	18-19 березня
	Давидко О.М.

	Підготовка протоколу, затвердження реєстру підтриманих проєктів на голосування
	22 березня
	Дударчук Н.Н. Рязанова К.В.

	ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТИ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

	Розміщення відібраних проєктів для голосування на платформі «Громадський бюджет» (сайт міської ради) 
	23-25 березня
	Ткаченко О.В. Рязанова К.В.

	Робота з пунктами голосування:
-надання переліку проєктів; -бланків та скриньок для паперового голосування; -форм електронного реєстру
	 24-26 березня
	Дударчук Н.Н. Рязанова К.В.
Мамонтова Т.В.



Продовження додатка

	Підготовка пунктів до голосування та встановлення камер відеоспостереження 

	До 26 березня
	Ткаченко О.В.
Козоріз І.П. Мамонтова Т.В. відповідальні у пунктах голосування

	Інформування громадськості про початок та хід  голосування 
	До 26 березня
	Ткачук А.В.


	Голосування на сайті міської ради (електронне)
	29 березня -                12 квітня
	Ткаченко О.В.

	Голосування у пунктах голосування (паперове)


	29 березня -                  12 квітня (відповідно графіку роботи закладу)
	Козоріз І.П. Мамонтова Т.В. 
відповідальні у пунктах голосування

	Голосування у терміналах самообслуговування                       КБ Приват Банк
	29 березня -                  12 квітня (відповідно графіку роботи банку)
	Ткаченко О.В., фонд «Східна Європа»

	Складання електронного журналу голосування 
	29 березня -                  13 квітня
	Рязанова К.В.  

	Підрахунок голосів фондом «Східна Європа». Викладення їх на сайт до електронного голосування                             
	13-15 квітня
	Ткаченко О.В.
Дударчук Н.Н.

	Складання реєстру проєктів-переможців
	15 квітня
	Рязанова К.В.

	Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування по затвердженню результатів голосування  
	15 квітня
	Дударчук Н.Н.
Рязанова К.В.

	Інформування громадськості про результати конкурсу
                 
	15 квітня
	Ткачук А.В. Рязанова К.В.

	Захід з нагородження переможців конкурсу (презентація проєктів-переможців, вручення сертифікатів)
	20-23 квітня
	Дударчук Н.Н.
Рязанова К.В.
Яницька А.А.
Ткачук А.В.

	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ

	Внесення змін до бюджету міста  та міських програм по фінансуванню проєктів-переможців 
	До 29 квітня
	Давидко О.М., головні розпорядники коштів

	Виконання (реалізація) розпорядниками проєктів-переможців

	до 01 жовтня
	Розпорядники бюджетних коштів

	Фотофіксація до та після виконання проєктів та звіти про їх реалізацію
	Під час реалізації проектів
	Ткачук А.В., розпорядники за напрямками

	Надання розпорядниками звітів про виконання проєктів до експертної групи

	Протягом 5 днів з дня закінчення реалізації проекту
	Розпорядники бюджетних коштів

	Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування щодо заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про результати виконання проектів-переможців
	4-5 жовтня
	Давидко О.М.
розпорядники бюджетних коштів




Начальник відділу економічного
аналізу та прогнозування управління
економіки, фінансів та міського бюджету		                      Н.Н. Дударчук  
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