НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Д н і п р о п е т р о в с ь к а   о б л а с т ь

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.01.2021                                   м. Нікополь                              № 26-р

Про затвердження Плану реалізації

партиципаторного бюджетування

у м.Нікополі на 2021 рік

На виконання рішення міської ради від 23.12.2020 № 65-2/VІІІ                       «Про затвердження міської програми «Партиципаторне бюджетування у                         м. Нікополь на 2021-2025 роки», з метою організації конкурсу партиципаторного бюджетування у 2021 році, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити План реалізації партиципаторного бюджетування у м.Нікополі на 2021 рік згідно з додатком.

- Виконавцям Плану реалізації партиципаторного бюджетування забезпечити належне його виконання.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників  міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                                                                		О.І.Саюк

# Додаток

до розпорядження міського голови

від 20.01.2021 № 26-р

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ

ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

у м. Нікополі на 2021 рік

| Завдання та заходи програми ПБ | Дати | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- |
| ІНФОРМАЦІЙНА ТА ПРОМОЦІЙНА КАМПАНІЯ |  |  |
| Підготовча робота на сайті НМР: Розміщення умов конкурсу та бланків подання проєктів. Актуалізація Банеру на 2021 рік «Бюджет участі» (спільно з фондом «Східна Європа») | до 28 січня | Ткаченко О.В. Рязанова К.В. |
| Виготовлення друкованої продукції для конкурсу | до 28 січня | Рязанова К.В. |
| Інформування про конкурс в ЗМІ, на сайті, у закладах культури, у пунктах для голосування, в соціальній мережі Facebook | з 25 січня | Ткачук А.В. Ткаченко О.В. Дударчук Н.Н. Мамонтова Т.В. |
| Проведення навчання для залучених у процес реалізації партиципаторного бюджетування осіб | до 29 січня | Дударчук Н.Н. |
| Відпрацювання питання голосування через термінали самообслуговування КБ ПриватБанк | До 10 лютого | Дударчук Н.Н. |
| ПОДАННЯ ПРОЄКТІВ |  |  |
| Подання проєктів авторами: - електронною поштою (із сканкопією паспорту); - особисто автором у паперовому вигляді (до виконкому) | 01 лютого - 01 березня (включно) | Дударчук Н.Н. Козоріз І.П. Кондратова С.С. |
| Надання консультацій громадянам по оформленню кошторису проєкту | 06, 13, 20, 27 лютого по суботам) | Зінченко В.О. |
| Проведення консультацій з мешканцями міста щодо умов конкурсу (у виконкомі, в закладах культури) | з 1 лютого відповідно графіку роботи закладів | Козоріз І.П. Яницька А.А. Мамонтова Т.В., відповідальні закладів культури |
| ПЕРЕВІРКА ПРОЄКТІВ |  |  |
| Попередня перевірка проєктів, робота з авторами. Підготовка сканованих копій проєктів для показу на засіданні експертної групи | 2-5 березня | Дударчук Н.Н. |
| Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування по розподілу проєктів за напрямками | 9-10 березня | Давидко О.М. |
| Перевірка проєктів розпорядниками із заповненням картки аналізу проєкту. Доопрацювання проєктів (в разі необхідності) | 11-17 березня | Розпорядники бюджетних коштів |
| Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування по відбору проєктів на голосування | 18-19 березня | Давидко О.М. |
| Підготовка протоколу, затвердження реєстру підтриманих проєктів на голосування | 22 березня | Дударчук Н.Н. Рязанова К.В. |
| ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТИ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ |  |  |
| Розміщення відібраних проєктів для голосування на платформі «Громадський бюджет» (сайт міської ради) | 23-25 березня | Ткаченко О.В. Рязанова К.В. |
| Робота з пунктами голосування: -надання переліку проєктів; -бланків та скриньок для паперового голосування; -форм електронного реєстру | 24-26 березня | Дударчук Н.Н. Рязанова К.В. Мамонтова Т.В. |

Продовження додатка

| Підготовка пунктів до голосування та встановлення камер відеоспостереження | До 26 березня | Ткаченко О.В. Козоріз І.П. Мамонтова Т.В. відповідальні у пунктах голосування |
| --- | --- | --- |
| Інформування громадськості про початок та хід голосування | До 26 березня | Ткачук А.В. |
| Голосування на сайті міської ради (електронне) | 29 березня - 12 квітня | Ткаченко О.В. |
| Голосування у пунктах голосування (паперове) | 29 березня - 12 квітня (відповідно графіку роботи закладу) | Козоріз І.П. Мамонтова Т.В. відповідальні у пунктах голосування |
| Голосування у терміналах самообслуговування КБ Приват Банк | 29 березня - 12 квітня (відповідно графіку роботи банку) | Ткаченко О.В., фонд «Східна Європа» |
| Складання електронного журналу голосування | 29 березня - 13 квітня | Рязанова К.В. |
| Підрахунок голосів фондом «Східна Європа». Викладення їх на сайт до електронного голосування | 13-15 квітня | Ткаченко О.В. Дударчук Н.Н. |
| Складання реєстру проєктів-переможців | 15 квітня | Рязанова К.В. |
| Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування по затвердженню результатів голосування | 15 квітня | Дударчук Н.Н. Рязанова К.В. |
| Інформування громадськості про результати конкурсу | 15 квітня | Ткачук А.В. Рязанова К.В. |
| Захід з нагородження переможців конкурсу (презентація проєктів-переможців, вручення сертифікатів) | 20-23 квітня | Дударчук Н.Н. Рязанова К.В. Яницька А.А. Ткачук А.В. |
| РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ |  |  |
| Внесення змін до бюджету міста та міських програм по фінансуванню проєктів-переможців | До 29 квітня | Давидко О.М., головні розпорядники коштів |
| Виконання (реалізація) розпорядниками проєктів-переможців | до 01 жовтня | Розпорядники бюджетних коштів |
| Фотофіксація до та після виконання проєктів та звіти про їх реалізацію | Під час реалізації проектів | Ткачук А.В., розпорядники за напрямками |
| Надання розпорядниками звітів про виконання проєктів до експертної групи | Протягом 5 днів з дня закінчення реалізації проекту | Розпорядники бюджетних коштів |
| Засідання експертної групи з партиципаторного бюджетування щодо заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів про результати виконання проектів-переможців | 4-5 жовтня | Давидко О.М. розпорядники бюджетних коштів |

Начальник відділу економічного

аналізу та прогнозування управління

економіки, фінансів та міського бюджету		                      Н.Н. Дударчук