НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Д н і п р о п е т р о в с ь к а   о б л а с т ь

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.01.2022                                    	  м.Нікополь                                 №6-р

Про затвердження Концепції

системи моніторингу й звітування

про виконання галузевих цільових

програм Нікопольської міської ради

На підставі Меморандуму про взаємопорозуміння, укладеного між Нікопольською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, з метою підвищення ефективності та результативні процесу планування, виконання, моніторингу, оцінки та звітування про виконання галузевих цільових програм, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нікопольської міської територіальної громади та Стратегії розвитку міста Нікополя до 2027 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити Концепцію системи моніторингу й звітування про виконання галузевих цільових програм Нікопольської міської ради.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Обиденна).

Міський голова								Олександр САЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від  17.01.2022 №6-р

Концепція

системи моніторингу й звітування про виконання галузевих цільових програм Нікопольської міської ради

Програмно-цільовий метод  є одним із ефективних інструментів управління бюджетними коштами територіальної громади, який передбачає досягнення конкретних цілей, вимірюваних результатів та проведення оцінки витрачання публічних коштів. Застосування цього методу передбачає складні процеси координації різних інституцій органу місцевого самоврядування для підготовки, розгляду, затвердження, виконання, моніторингу, оцінки та звітування про виконання короткострокових (1 рік) та середньострокових (3-5 років) галузевих цільових програм. А також, узгодження програм зі Стратегією розвитку міста Нікополя до 2027 року.

У виконавчих органах Нікопольської міської ради процеси моніторингу, оцінки та звітування відбуваються шляхом заповнення виконавцями програм шаблонів Excel таблиць та надсилання їх до управління економіки, фінансів та міського бюджету для погодження, проведення моніторингу, оцінки і підготовки інформаційних, аналітичних довідок, звітів тощо.

Автоматизація відповідних процесів через використання сучасної інформаційно-аналітичної системи дозволить ефективніше та результативніше управляти бюджетними коштами та зробить бюджетний процес більш прозорим.

- Ціль

Підвищити ефективність та результативність процесу планування, виконання, моніторингу, оцінки та звітування про виконання галузевих програм (далі – Програм), Програми соціально-економічного та культурного розвитку (далі – ПСЕР) та Стратегії розвитку міста Нікополя (далі – Стратегії).

- Завдання системи:

- цифровізувати процес планування, виконання, моніторингу, оцінки та звітування про виконання Програм, ПСЕР та Стратегії;

- визначити та затвердити детальні процедури розробки, розгляду, затвердження, виконання, моніторингу, оцінки та звітування щодо Програм, ПСЕР та Стратегії;

- затвердити шаблони документів для моніторингу та звітування про виконання Програм, ПСЕР та Стратегії;

- створити єдине цифрове середовище, де розробники (замовники) та виконавці програм будуть вносити дані про їх планування, виконання, моніторинг та звітування;

- надати в режимі реального часу зручний доступ до актуальних, якісних, структурованих та візуалізованих даних про планування, виконання, моніторинг та звітування Програм, ПСЕР та Стратегії керівництву міської ради та її виконавчих органів, депутатам міської ради, зовнішнім користувачам;

- автоматизувати процеси інформування, моніторингу, звітування про виконання Програм, ПСЕР та Стратегії;

- забезпечити контроль за належним взаємозв’язком між різними документами середнього та довгострокового планування, їх цілями, завданнями та результатами.

- Функції системи:

Впроваджене веб-орієнтоване програмне забезпечення має виконувати такі основні функції:

- введення даних за визначеними електронними шаблонами документів та структурованих таблиць у форматі *xls;

- можливість автоматичної генерації звітів та розсилки результатів виконання призначеним користувачам за визначеними строками. Функції друку, публікації та експортування повинні дозволяти експортувати звіти в різні формати файлів;

- підтримка можливостей перехресного фільтрування в рамках одного звіту (фільтрування одних елементів звіту через виділення показника в іншому елементі звіту);

- візуалізація даних на веб-порталі через побудову аналітичних звітів. Зокрема візуалізації аналітичних звітів як у вигляді таблиць, так і у графічному вигляді;

- можливість формування інформаційних панелей (dashboards) на основі результатів аналізу. Такі панелі мають включати окремі елементи та/або показники з різних звітів;

- ієрархія рівнів доступу дозволяє визначати права доступу до редагування, видалення та перегляду даних для різних користувачів (адміністратора, керівника, головного розпорядника, аналітика);

- зручне відображення на мобільних пристроях;

- можливість самостійно створювати та редагувати шаблони документів;

- інформування внутрішніх користувачів про внесення змін у базу даних та можливість перегляду останніх дій внутрішніх користувачів;

- автоматизація розрахунків щодо стану виконання заходів, досягнення результатів через визначені формули.

- Загальні вимоги до програмного забезпечення:

- націленість на вирішення критично важливих завдань для підвищення швидкості їхнього вирішення. Висока орієнтація на якість, надійність і стабільність роботи, виключення втрати і дублювання даних;

- інтерфейс користувача та інструменти користувача (включно з інструментами внесення, обробки, перегляду та керування даними) повинні бути реалізовані виключно за допомогою web-інтерфейсу. Програмне забезпечення має бути веб-орієнтоване та коректно працювати, як на мобільних пристроях так і на автоматизованих робочих місцях;

- веб-інтерфейс для роботи користувачів через веб-браузер повинен бути сумісним на момент впровадження в експлуатацію із передостанніми версіями найбільш популярних браузерів. Система має складатись з публічної та адміністративної частини. Публічна частина доступна цілодобово для фізичних та юридичних осіб в форматі перегляду даних, звітів, інформаційних панелей (dashboards). Доступ до адміністративної частини мають лише внутрішні користувачі – посадові особи виконавчих органів Нікопольської міської ради;

- всі компоненти програмного продукту повинні бути безкоштовно поширюваними на основі вільно розповсюджуваного програмного забезпечення. Перевага має надаватись компонентам із загальнодоступними (відкритими) вихідними кодами. Рішення передбачає наявність в постачанні бази даних/системи управління базами даних і налаштування роботи з нею. Умови постачання бази даних повинні передбачати відсутність будь-яких платних видів ліцензування;

- програмний продукт повинен мати архітектуру, побудовану на сучасних технологіях зберігання, обробки, аналізу даних та доступу до них. Архітектура програмного продукту повинна передбачати максимальну незалежність програмно-технічних модулів від розробника так, щоб їх подальшим розвитком могли займатися різні підрядники;

- інтерфейс користувача та інструменти користувача (включно з інструментами внесення, обробки, перегляду та керування даними) повинні бути реалізовані виключно за допомогою web-інтерфейсу;

- високі вимоги до організації інтерфейсу (usability) користувача, мінімальні вимоги до кваліфікації користувачів і необхідності їх навчання;

- забезпечення необхідного рівня конфіденційності персональних даних громадян згідно із законодавством України;

- забезпечення прозорості доступу до інформації та даних;

- рішення щодо інтеграції (взаємодії) з іншими інформаційними системами повинно забезпечувати можливість експорту даних у визначених машиночитаних форматах в тому числі за допомогою АРІ та автоматичне вивантаження, у визначених машиночитаних форматах, на Єдиний державний веб-портал відкритих даних.

- Нормативно-правові підстави:

Нормативно-правова база, якою керуються органи місцевого самоврядування для підготовки галузевих цільових програм та програми соціально-економічного розвитку, недосконала. Проте, можна визначити такі акти, які варто враховувати при розробці програмного продукту:

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

- Закон України «Про засади державної регіональної політики»;

- Постанова КМУ від 31 січня 2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»;

- Постанова КМУ від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету»;

- Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»;

- Постанова КМУ від 05 серпня 2020 р. №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»;

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 30  березня 2016 р. №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади»;

- Розпорядженням міського голови від 15 березня 2017 р. № 61-р «Про порядок розроблення, затвердження та виконання  міських цільових програм».

- Загальний план розробки та впровадження програмного забезпечення:

- розробка, погодження та затвердження Концепції.

I квартал 2022 р.:

- проведення закупівлі послуг з розробки технічних вимог для закупівлі програмного забезпечення;

- розробка та погодження технічних вимог для закупівлі програмного забезпечення;

- підготовка та затвердження Регламенту роботи системи моніторингу й звітування про виконання галузевих цільових програм Нікопольської міської ради.

ІІ квартал 2022 р.:

- проведення закупівлі послуг з розробки та впровадження. програмного забезпечення;

ІІ – ІV квартали 2022 р.:

- розробка та впровадження програмного забезпечення.

Начальник управління

економіки, фінансів та

міського бюджету 							Олена ДАВИДКО